# 超级私教 — 七日开发计划表

项目：基于 Multi-Agent 的专属"超级私教"与知识域构建引擎
周期：2026年6月23日（周一）— 6月29日（周日）
总预计工时：约 50 小时

## 一、总体进度概览

| 日期 | 阶段 | 核心任务 | 产出物 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周一 6/23 | Day 1 骨架搭建 | 1. Git init + 复制 Forge 核心代码 2. 删除无关模块（git_manager, cli_backend 等） 3. 重写 3 个 Agent Prompt 模板 4. 修改数据模型（知识块、题目、学习记录） 5. 跑通假数据三 Agent 协作流 | 可用骨架 新 Prompt 模板 新数据模型 | 7h |
| 周二 6/24 | Day 2 PDF 切片 | 1. 集成 PyMuPDF 做文本提取 2. 实现 HeadingBasedChunker 3. 每块调 LLM 生成摘要 → embedding 入库 4. 写材料上传 API + 切片查询 API 5. 做上传页面（<input> + 切片列表） | PDF 切片引擎 上传 API 上传页面 | 7h |
| 周三 6/25 | Day 3 出题引擎 | 1. 写 QuizMaster System Prompt 2. 实现 generate_quiz()（RAG 检索→拼 prompt→调 LLM） 3. 支持 3 种题型（选择/填空/简答） 4. 写出题 API 5. 做答题页面 | 出题引擎 出题 API 答题页面 | 7h |
| 周四 6/26 | Day 4 批改系统 | 1. 客观题自动对答案 2. 简答题调 LLM 评分 3. 新建 quiz_attempts 表 4. 写提交 + 批改 API 5. 显示得分 + 逐题解析 | 批改引擎 答题记录表 结果页面 | 7h |
| 周五 6/27 | Day 5 规划 Agent | 1. 实现简化 SM-2 间隔重复算法 2. Planner Agent：接收正确率 → 输出明日计划 3. 新建 knowledge_mastery 表 4. 写规划 API 5. 显示明日复习清单 | 排期算法 规划 API 复习清单 | 7h |
| 周六 6/28 | Day 6 串联+UI | 1. 学习仪表盘（正确率/掌握度/Token） 2. 串联完整流程：上传→切片→出题→答题→批改→排期 3. 修 Bug 4. Tailwind 美化 5. 写 README | 完整产品 仪表盘 README | 8h |
| 周日 6/29 | Day 7 答辩准备 | 1. 准备演示用 PDF 教材 2. 录制 5 分钟演示视频 3. 准备答辩 FAQ（5 个高频问题） 4. 代码注释 + 移除硬编码密钥 5. 最终检查 | 演示视频 答辩 FAQ 最终代码 | 4h |

## 二、每日 Git 提交计划

| 日期 | 阶段 | Commit Message（建议） |
| --- | --- | --- |
| 周一 | chore: init project structure from forge skeleton refactor: remove unused modules (git, cli, summarizer) feat: rewrite three agent prompt templates for tutor scenario feat: adapt data models for knowledge chunks and quizzes |  |
| 周二 | feat: add PDF text extraction with PyMuPDF feat: implement semantic chunking by heading hierarchy feat: add material upload API and vector indexing pipeline feat: create simple upload page with chunk preview |  |
| 周三 | feat: implement quiz generation with topic-targeted RAG retrieval feat: support multiple question types (mcq, fill-blank, short-answer) feat: add quiz generation API endpoint feat: create quiz answering page with basic UI |  |
| 周四 | feat: implement auto-grading for objective questions feat: add LLM-based scoring for subjective answers feat: create quiz_attempts table and submission API feat: display quiz results with per-question feedback |  |
| 周五 | feat: implement SM-2 based adaptive review scheduler feat: add planner agent with daily plan generation feat: create knowledge_mastery table and plan API feat: display tomorrow review plan on dashboard |  |
| 周六 | feat: build learning dashboard with mastery overview feat: connect full pipeline (upload→quiz→review→plan) fix: edge cases in quiz generation and scoring style: polish UI with Tailwind Docs: add README with architecture and setup guide |  |
| 周日 | docs: add inline comments for key algorithm functions chore: remove hardcoded secrets, use env variables docs: add demo script and FAQ for presentation |  |

## 三、风险提示 & 应对策略

| 风险点 | 应对策略 |
| --- | --- |
| PDF 是扫描版（图片） | 准备一份文字版 PDF（Word 另存为 PDF 即可），不要在 OCR 上耗时间。 |
| DeepSeek API 不稳定 | LLMClient 自带 3 次指数退避重试；出题 Prompt 要求 JSON 输出，用 4 层正则兜底解析。 |
| 前端写不完 | 不做复杂 UI。一个三栏布局仪表盘（上传 ¦ 答题 ¦ 进度），Tailwind 半小时搭完。 |
| 答辩时被问"和 ChatGPT 有什么不同" | 准备三个区分点：多 Agent 协作 / RAG 持久化 / 自适应排期。见需求文档第 8 章。 |